PROMEMORIJA

Sastanak članova Izvršnog odbora udruge «lž u srcu» s grupom članova udruge povodom organizacije 25. godišnjice rada udruge,  održanog dana 24.siječnja 2026.g. u uredu Udruge

Nazočni:

- Članovi Izvršnog odbora:  Damir Brčić, Boris Brčić i Zlatko Sutlović

- Ostali nazočni: Andelo Cvitanović, Damian Sutlović, Karlo Kulišić i Marko Štokov

Pozadina

U listopadu 2025. godine, grupa  mlađih Ižana (ukupno 24 osobe), pristupila je izvršnom odboru Udruge sa zahtjevom za članstvo u Udruzi, ponukani prvenstveno dokumentima „stanje“ i „podsjetnik“ (iz 2024. godine) objavljenim na web stranicama Udruge. Dokumenti opisuju trenutno stanje članstva i potrebu za pomlađivanjem istog da bi se aktivnosti Udruge mogle nesmetano nastaviti. Nadalje, Izvršni odbor Udruge je na sastanku održanom 08.11.2025 godine prihvatio zahtjev za članstvo te novim članovime Udruge dostavio zapisnik sastanka gdje se pod točkom razno raspravljalo o obilježavanju 25. godišnjice rada Udruge.

U telefonskim razgovorima između Anđela Cvitanovića i Marka Štokova koji su uslijedili nakon učlanjenja raspravljalo se o raznim mogućnostima uključenja novih članova u rad Udruge, te je Marko Štokov iznio da je grupa članova udruge (Marko Štokov, Nikola Pekić, Damian Sutlović, Karlo Kulišić i Roko Brčić) voljna organizirati maškarski ples i svečanu sjednicu povodom godišnjice urada Udruge. Dogovoreno je da će Anđelo Cvitanović i Marko Štokov popričati u četri oka kada se oboje nađu na Ižu. Razgovor je održan 24.01.2026 u 10:00 u uredu Udruge gdje su raspravili način na koji novi članovi mogu pridonijeti radu Udruge. Dogovoreno da će za početak Marko Štokov preuzeti administrativne poslove od Anđela Cvitanovića, dok će financijska strana i dalje ostati s Anđelom u tzv. „prijelaznom razdoblju“. Pozvan je i predsjednik Udruge Damir Brčić, koji se s tom odlukom složio i pozdravio inicijativu mladih da se uključe u rad Udruge. Nadalje, predložen je plan organizacije maškarskog plesa i svečane sjednice, napomenuto da je dio organzacijskog odbora na Ižu (Roko Brčić i Nikola Pekić opravdano izostaju) te je dogovoren sastanak za 18:00 istog dana.

Zapisnik

Sastanak je zakazan za 18:00 sati, zbog kratkog vremena najave na sastanak su pristupili članovi Izvršnog odbora i grupa članova (dalje: Organizacijski odbor), koji su se zatekli na Ižu.

Anđelo Cvitanović je obrazložio da su na sastanku nazočni članovi Izvršnog odbora do kojih se uspjelo doći, te da će ostali članovi biti obavješteni o donesenim odlukama telefonskim putem.

Predložen je slijedeći dnevni red:

- Organizacija Maškarskog plesa

- Organizacija Svečane skupštine Udruge

Riječ je dana Marku Štokovu da članovima Izvršnog odbora iznese ideju o organizaciji i pozadinu priče. Vidi gore pod: Pozadina.

AD1.

Plan je da se organizira Maškarski ples u Čitaonici 14.02.2026 godine u popodnevnim satima. Sastojao bi se od dijela za djecu ranije popodne, odabira najbolje dječje maske, paljenja krnevala, odabira najbolje maske za odrasle i ples uz mladi iški bend „Lostire“. Preliminarni raspored aktivnosti je pročitan na sastanku te je priložen ovom zapisniku kao njegov sastavni dio.

Organizacijski odbor Maškarskog plesa preuzima odgovornost za sve aktivnosti vezane za organizaciju istog. Damian Sutlović će pristupiti Ani Trninić i zatražiti službeno suglasnost za Čitaonicu. Karlo Kulišić i Damian Sutlović zaduženi za šank (postavljanje) i zaštitu zidova. Marko Štokov će se pobrinuti za plakate, u slučaju troška za printanje, isti će podmiriti Udruga. Nikola Pekić je zadužen za dogovor sa bendom „Lostire“ (koji je već u poodmakloj fazi) te postavljanje i probu novog razglasa.

AD2.

Anđelo Cvitanović je potvrdio da će on i članovi Izvršnog odbora preuzeti brigu o organizaciji svečane skupštine na koji će biti pozvani svi članovi udruge (redovnim putem) te svi mještani putem plakata. Anđelo Cvitanović je zadužen za pripremu presjeka rada Udruge proteklih godina koji će biti pročitan. Damian Sutlović je zadužen za nabavu projektora ukoliko isti postoji u selu te ukoliko se projektor nabavi, pokazati će se i slike nekih aktivnosti koje su se odradile. Raspravljalo se o terminu svečane sjednice budući da nisu svi članovi na otoku, te je i Predsjednik na putu. Dogovoren je termin 14.02.2026 u 12:00. Detalji će biti dogovoreni naknadno.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni, te je odlučeno da se kreće u realizaciju istih.

Završna bilješka

Na kraju sastanka Anđelo Cvitanović je upoznao ostale članove Izršnog odbora o ishodima razgovora s Markom Štokovim te prijedlogom da isti preuzme administrativne poslove iz sfere poslova Tajnika, te mu je dodjeljen prvi zadatak, odnosno izrada ovog dokumenta. Svi članovi Izvršnog odbora jednoglasno su se složili i pozdravili inicijativu mlađih članova. Službeno imenovanje Tajnika udruge će se odviti naknadno.

Završeno u 18:30 sati.

Sastavio:                                                                                 Predsjednik:

Marko Štokov						                    Damir Brčić